**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. №\_\_\_\_\_\_

Об утверждении «дорожной карты»

подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

основного общего образования  
в Глазуновском районе

в 2015 – 2016 учебном году

# В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказа Департамента образования и молодёжной политики Орловской области от 27 июля 2015 года № 783 в целях организованной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Глазуновского района в 2015 – 2016 учебном году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Орловской области в 2015–2016 учебном году согласно приложения.
2. Рекомендовать образовательным организациям разработать и утвердить«дорожные карты»подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015–2016 учебном году в образовательных организациях.
3. Главному специалисту управления образования (Тюрина Н.М.) довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Е.А. Денисова

Приложение

к приказу управления образования   
администрации Глазуновского района

от 1 сентября 2015 г. № 67

**«Дорожная карта»**

**подготовки и проведениягосударственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего образования в Глазуновском районе в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | | Ответственные исполнители | |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования в 2015 году** | | | | | | | |
| 1. |  | | |  | | |  |
| 2. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения | | | сентябрь – октябрь 2015 г. | | | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее -МОУО), образовательные организации (далее – ОО) |
| 3. | Использование аналитических материалов в работе ОИУУ по подготовке учителей  и экспертов предметных комиссий Государственной экзаменационной комиссии Орловской области (далее - ПК) | | | весь период | | | ОО |
| 1. **Обеспечение деятельности организационных структур** | | | | | | | |
| 1. | Утверждение составов: | | |  | | |  |
| 1.2. | инженеров-программистов | | | ноябрь 2015 г. | | | МОУО |
| 1.3. | муниципальных координаторов | | | октябрь 2015 г. | | | МОУО |
| 1.4. | работников ППЭ | | | февраль 2016 г. | | | МОУО |
| Утверждение нормативных и распорядительных документов Орловской области | | | | | | | |
| 1. |  | | | |  | |  |
| 2. | Утверждение порядка и схем: | | | |  | |  |
| 2.1. | Подготовка и аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ | | | | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | | МОУО |
| Организационные мероприятия: | | | | | | | |
| 1. | подготовка ППЭ к ГИА:  -досрочный период;  - основной период;  -дополнительный период | | | февраль-апрель 2016 г.  апрель-май 2016 г.  июль2016 г. | | | ОО, МОУО |
| 2. | Создание условий проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников | | | март 2016 г. | | | МОУО, ОО |
| 3. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Глазуновский район для сдачи ОГЭ, а также сменивших школу  на последнем году обучения в пределах региона | | | сентябрь 2015 г. –  май 2016 г. | | | МОУО, ОО |
| Ресурсное и финансовое обеспечение ОГЭ, ГВЭ: | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: | |  | | | |  |
| 1.1. | ППЭ ОГЭ и ГВЭ:  - досрочный период;  - основной период;  - дополнительный период | | апрель 2016 г.  май-июнь 2016 г.  август-сентябрь 2016 г. | | | | МОУО, ОО |
| 1.2. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействие работникам ППЭ в процессе прохождения участников через рамку металлодетектора | | февраль 2016 г. | | | | МОУО |
| Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА-9 | | | | | | | |
| 1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | | ноябрь 2015 г. –  июль 2016 г. | | | | МОУО, ОО |
| Организация обучения | | | | | | | |
| 1. | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: | | весь период | | | ОО | |
| 2. | руководителей | |  | | |  | |
| 2.1. | членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | |
| 2.2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: | |
| 3. | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | | октябрь 2015 г. -  май2016 г. | | | МОУО, ОО | |
| 3.1. | организаторов в аудиториях. | | апрель – май 2016 г. | | | Руководители ППЭ | |
| Информирование о проведении ОГЭ | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ОГЭ в СМИ: | |  | | |  | |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ОГЭ с участием представителей Департамента, ОО, общественности | | весь период | | | ОО | |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ в СМИ в том числе:  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ;  о сроках проведения ГИА;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ | | не позднее чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления  не позднее чем  за месяц до начала экзаменов | | | СМИ | |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с МОУО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячей линии») | | весь период | | | МОУО, ОО | |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, участников ОГЭ инструкций по проведению ОГЭ | | январь-апрель 2016 г. | | | ОО | |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | | весь период | | | МОУО, ОО | |
| 5. | Работа «горячей линии» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | | сентябрь 2015 г.- август2016 г. | | | ОО | |
| 6. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведениюОГЭ | | ноябрь 2015 г. –  май 2016 г. | | | МОУО, ОО | |
| 1. **Проведение ОГЭ и ГВЭ в досрочный и основной периоды ГИА** | | | | | | | |
| **1.** | **Реализация технологии проведения ОГЭ и ГВЭ** | | | | | | |
| 1.1. | Получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | | апрель,  май-июнь,  август-сентябрь  2016 г. | | | МОУО | |
| 1.2. | Проведение ОГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ | | апрель,  май-июнь,  август-сентябрь  2016 г. | | | МОУО, ОО | |
| 1.3. | Подготовка аналитического отчета по проведению ОГЭ, ГВЭ текущего года  и предложений на следующий год | | июль-август2016 г. | | | МОУО | |
| **2.** | **Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения** | | | | | | |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ОГЭ, ГВЭ | апрель-июнь, август, сентябрь 2016 г. | | | | общественные наблюдатели | |
| 2.2. | Контроль за процедурой обработки материалов ОГЭ и организацией оценивания ответов на задания с развернутым ответом, работ в форме ГВЭ | апрель-июнь, август, сентябрь 2016 г. | | | | общественные наблюдатели | |
| 2.3. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ, ОРЦОКО | апрель-июнь, август, сентябрь 2016 г. | | | | общественные наблюдатели | |
| **3.** | **Организация оповещения о результатах ОГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций)** | | | | | | |
| 3.1. | Утверждение протоколов о результатах ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения участников  об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | | в сроки, установленные Рособрнадзором | | | МОУО, ОО | |
| 1. **Этап анализа и разработки предложений** | | | | | | | |
| **1.** | **Подготовка и предоставление:** | | | | | | |
| 1.1. | итоговых отчетов о результатах работы ПК - в ГЭК | | июль 2016 г. | | | Уполномоченные представители ГЭК, ПК по каждому общеобразовательному предмету | |