**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. №\_\_\_\_\_\_

Об утверждении «дорожной карты»

подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

среднего общего образования  
в Глазуновском районе

в 2015 – 2016 учебном году

# В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказа Департамента образования и молодёжной политики Орловской области от 27 июля 2015 года № 783 в целях организованной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Глазуновского района в 2015 – 2016 учебном году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Глазуновском районе в 2015–2016 учебном году согласно приложению.
2. Рекомендовать образовательным организациям разработать и утвердить «дорожные карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015–2016 учебном году в образовательных организациях.
3. Главному специалисту управления образования (Тюрина Н.М.) довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Е.А. Денисова

Приложение

к приказу управления образования   
администрации Глазуновского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_

**«Дорожная карта»**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам среднего общего образования в Глазуновском районе в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году** | | | | | |
| 1. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения | | | сентябрь – октябрь 2015 г. | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее -МОУО), образовательные организации (далее – ОО) |
| 1. **Этап подготовки к ГИА** | | | | | |
| 1. | Использование аналитических материалов по результатам ЕГЭ при подготовке ОИУУ учителей и экспертов предметных комиссий | | | весь период | ОО |
| 2. | Обеспечение деятельности организационных структур | | | | |
| 2.1. | Утверждение составов: | |  | |  |
| 2.2. | инженеров-программистов | | октябрь 2015 г. | | МОУО |
| 2.3. | муниципальных координаторов | | октябрь 2015 г. | | МОУО |
| 2.4. | работников ППЭ | | февраль 2016 г. | | МОУО |
| 3. | Утверждение нормативных и распорядительных документов в Орловской области: | | | | |
| 3.1. | Приведение региональных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА  в 2016 году, в соответствие с федеральными нормативными актами | | по мере необходимости | | Департамент |
| 4. | Организация общественного наблюдения: | |  | |  |
| 4.1. | Аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ | | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | | МОУО |
| 5. | Организационные мероприятия: | | | | |
| 5.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | | сентябрь 2015 г., в течение 2015 – 2016 учебного года | | МОУО, ОО |
| 5.2. | Подготовка выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций  к проведению государственной итоговой аттестации | | в течение 2015 – 2016 учебного года | | МОУО |
| 5.2.1. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации:  Дополнительный (сентябрьский) период 2015 года;  досрочный период;  основной период | | август 2015 г.,  февраль-март  2016 г.  апрель-май  2016 г. | | МОУО |
| 5.3. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,  в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК | | январь – май 2016 г. | | МОУО, ОО |
| 5.4. | Дооснащение ППЭ оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам | | март 2016 г. | | МОУО, ОО |
| 5.5. | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Орловскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу  на последнем году обучения в пределах региона | | сентябрь 2015 г. – май 2016 г. | | МОУО, ОО |
| 5.6. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | | до 10 марта 2016 г.,  до 14 мая 2016 г.,  до 5 сентября 2016 г. | | МОУО, ОО |
| 5.7. | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом устной формы | | в течение года | | МОУО, ОО |
| 5.8. | Проведение репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ОО | | 1 полугодие  2015 – 2016  учебного года | | МОУО, ОО |
| 5.9. | Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | | март 2016 г. | | МОУО, ОО |
| 6. | Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА | | | | |
| 6.1. | Обеспечение условий для функционирования: |  | | |  |
| 6.1.1. | пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ:  - досрочный период;  - основной период;  - дополнительный период | февраль–апрель  2016 г.  май-июнь 2016 г.  сентябрь–октябрь 2016 г. | | | МОУО, ОО |
| 6.2. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением в режиме онлайн (94 % ППЭ) | январь-май  2016 г. | | | МОУО |
| 6.3. | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | январь-март 2016 г. | | | Ростелеком, МОУО, ППЭ |
| 7. | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации | | | | |
| 7.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | до 1 декабря 2015 года | | | МОУО, ОО |
| 7.2. | Формирование и ведение РИС ГИА. Передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: | | | | |  |  |
| 7.2.1. | о Департаменте, ОРЦОКО, МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года | до 1 декабря 2015 г. | | | МОУО |
| 7.2.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | до 1 декабря 2015 г. | | | МОУО |
| 7.2.3. | об участниках итогового сочинения (изложения) | до 17 ноября 2015 г. | | | МОУО |
| 7.2.4. | об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования (далее-СПО) | до 17 ноября 2015 г. | | | МОУО |
| 7.2.5. | об участниках ГИА всех категорий (обучающихся и выпускников СПО, выпускников прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА в 2015 году) с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения  о форме ГИА | 1 декабря 2015 г. или  1 февраля 2016 г.  (в зависимости от сроков регистрации) | | | МОУО |
| 7.2.6. | об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения) | | | МОУО |
| 7.2.7. | об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | | | МОУО |
| 7.2.8. | о работниках ППЭ | согласно графика ФЦТ | | | МОУО |
| 7.2.9. | о наличии допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | | | МОУО, ОО |
| 8. | Организация обучения: | | | | |
| 8.1. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ  организаторов | октябрь 2015 г. - | | | руководители ППЭ |
| 9. | Информирование о проведении ЕГЭ: | | | | |
| 9.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в средствах массовой информации (далее-СМИ): | | | | |
| 9.1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, ОО, общественности | весь период | | | ОО, СМИ |
| 9.1.2. | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; образовательных организаций региона | весь период | | | ОО, СМИ |
| 9.1.3. | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: |  | | | СМИ |
| о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | | |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) | не позднее чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления | | |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее чем  за 1 месяц до завершения срока подачи заявления | | |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем  за месяц до начала экзаменов | | |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА | | |
| 9.2. | Информационно-разъяснительная работа с МОУО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «Горячей линии») | весь период | | | МОУО, ОО |
| 9.3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА | январь-апрель 2016 г. | | | МОУО, ОО |
| 9.4. | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г. | | | МОУО, ОО |
| 9.5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и абитуриентов | весь период | | | МОУО, ОО |
| 9.6. | Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА | август 2015 г. –  июль 2016 г. | | | МОУО, ОО |
| 9.7. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации  и проведения ГИА | октябрь 2015 г.  – май 2016 г. | | | МОУО, ОО |
| 10. | Участие в апробациях проводимых Рособрнадзором | сентябрь 2015 г. – август 2016 г. | | | МОУО, ОО |
| 1. **Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года** | | | | | |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ сентябрьского периода 2015 года | до 17 августа  2015 года | | | МОУО, ОО |
| 2. | Сбор заявлений на участие в ГИА дополнительного (сентябрьского) периода  2015 года | с 25 августа по 12 сентября 2015 г. | | | МОУО, ОО |
| 3. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья | до 12 сентября 2015 г. | | | МОУО |
| 1. **Проведение ЕГЭ и ГВЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды** | | | | | |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ и ГВЭ | | | | |
| 1.1. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ:  выпускников с ограниченными возможностями здоровья;  выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы | до февраля 2016 г. | | | МОУО |
| 1.2. | Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России | сентябрь-октябрь 2015 г., февраль, март-апрель,март-июнь 2016 г. | | | МОУО, ОО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  | | |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ | сентябрь-октябрь 2015 г., февраль, март-апрель,март-июнь 2016 г. | | | общественные наблюдатели |
| 2.2. | Контроль процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом, работ в форме ГВЭ | | | | | сентябрь-октябрь 2015 г., февраль, март-апрель,март-июнь 2016 г. | общественные наблюдатели |
| 2.3. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения  и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ | по срокам в течение 2015-2016 учебного года | | | общественные наблюдатели |
| 2.4. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, ОРЦОКО | сентябрь-октябрь 2015 г., февраль, март-апрель,март-июнь 2016 г. | | | общественные наблюдатели |
| 3. | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций) |  | | |  |
| 3.1. | Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ:  выпускников текущего года, обучающихся в ОО СПО - в ОО;  выпускников прошлых лет - в МОУО по месту жительства.  Размещение информации о результатах ЕГЭ, ознакомление участников ЕГЭ  с бланками в электронном виде для всех категорий участников ЕГЭ  – на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ | в сроки, установленные Рособрнадзором | | | МОУО, ОО |
| 4. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ | | | | |
| 4.1. | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием и органов исполнительной власти | весь период | | | МОУО, ОО |
| **V. Этап анализа и разработки предложений** | | | | | |
| 1. | Подготовка и предоставление: | | | | |
| 1.1. | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год | август 2016 г. | | | МОУО |