Приложение к приказу отдела образования Дмитровского района

Орловской области от 28 октября 2014 года № 269

План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году в Дмитровском районе Орловской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершение мероприятия | Ответственные исполнители |
| **I.** | **Этап подготовки** | Сентябрь 2014 года- апрель 2015 года | Отдел образования,подведомственные общеобразовательные организации, ППМС-Центр |
| **Информационное обеспечение обучающихся** | | | |
| 1. | Анализ результатов ЕГЭ 2014 года | Сентябрь-октябрь 2014 . | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 2. | Информирование обучающихся 11 и 9 классов о ГИА (новое в ГИА, предварительный выбор экзаменов, процедура сдачи экзаменов, выставление итоговых отметок) | Сентябрь 2014г. | Отдел образования,подведомственные общеобразовательные организации |
| 3. | Знакомство с демоверсиями по предметам ГИА, с тематикой сочинения в 11 классе . Знакомство с изменениями в КИМ | Сентябрь- октябрь 2014г. | Отдел образования,подведомственные общеобразовательные организации |
| 4. | Информирование о нормативной базе по государственной (итоговой) аттестации. | По мере поступления | Отдел образования,подведомственные общеобразовательные организации |
| 5. | Размещение на сайте нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА в 2014- 2015 учебном году. | Сентябрь 2014-июнь 2015г. | Отдел образования,подведомственные общеобразовательные организации |
| 6. | Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА, текущее обновление материалов | Октябрь 2014 г. –апрель 2015 г. | подведомственные общеобразовательные организации |
| 7. | Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте подачи заявлений, месте и сроках проведения ГИА, об основаниях для удаления с экзамена, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о результатах ГИА) | Ноябрь 2014 г. – июнь 2015 г | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 8. | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения | По мере поступления информации | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 9. | Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА | октябрь 2014 г. –  июль 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| **Информационное сопровождение родителей** | | | |
| 1. | Ознакомление родителей (законных представителей) и выпускников, принимающих участие в ОГЭ и ЕГЭ, с результатами ОГЭ и ЕГЭ района, ОО за 2014 год в сравнении с региональными показателями  Система оценивания и минимальное количество первичных баллов для получения положительного результата.  Использование банка заданий при подготовке к ЕГЭ | Сентябрь 2014 г | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 2. | Публикация в СМИ:. Особенности ОГЭ и ЕГЭ 2015 | Ноябрь 2014 г. | Отдел образования |
| 3. | Доведение до сведения родителей (законных представителей) рекомендаций по процедуре проведения и психологической подготовке к ОГЭ и ЕГЭ выпускников. (памятки для родителей) | Ноябр 2014 г., май. 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 4. | Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА | октябрь 2014 г. –  июль 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| **Психологическое сопровождение ГИА** | | | |
| 1. | Публикации в СМИ «Снятие тревожности и эмоциональной напряженности при сдаче экзаменов» | Январь — май 2015 г. | Отдел образования, ППМС-Центр |
| **Формирование баз данных** | | | |
| 1. | Об общеобразовательных организациях района, муниципальном координаторе, инженере-программисте ОГЭ и ЕГЭ | Ноябрь 2014 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 2. | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | До 1 декабря 2014 г. или   до 1 февраля 2015 г.  (в зависимости от сроков регистрации) | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 3. | сведений о МОУО, ОО, выпускниках текущего года | Ноябрь 2014 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 4. | сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | Ноябрь 2014 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 5. | сведения об участниках итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2014 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 6. | сведения о работниках ППЭ | Январь 2015 г.  Март 2015 г. (в зависимости от этапа) | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 7. | Об общественных наблюдателях | Апрель 2015 г. | Отдел образования |
| **Организационное обеспечение** | | | |
| 1. | Анализ результатов экзаменов за 2013-2014 учебный год. (статистика участия, сравнение результатов района,ОО с региональными показателями, определение проблемных тем) | Сентябрь  2014 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 2. | Мониторинг предварительного выбора экзаменов на ГИА | Январь-февраль 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 3. | Ознакомление ОО с нормативно-правовой базой ГИА и иной информацией, связанной с процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ | По мере поступления нормативных документов | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 4. | Подготовка пунктов проведения ЕГЭ,ОГЭ | Март-июнь 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 5. | Дооснащение ППЭ | Декабрь 2014 г.-апрель 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 6. | Контроль миграции выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Дмитровский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | сентябрь 2014г. – май 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 7. | Обеспечение условий проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников | до 10 марта 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 8. | Апробация итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-12 классов | 20 ноября 2014 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 9. | Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ по математике для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | апрель 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 10. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействие работникам ППЭ в процессе прохождения участников через рамку металлодетектора | февраль 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 11. | Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ | до 15 мая 2015 г | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| **Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и результатах ГИА** | | | |
| 1. | Подготовка аналитической справки о результатах диагностических работ по математике и русскому языку обучающихся 9 и 11(12) классов, о результатах написания сочинения в 11 классе | Ноябрь -декабрь 2014 года | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| **II** | **Проведение ЕГЭ и ГВЭ в досрочный период, в период проведения государственной итоговой аттестации** | **Февраль, март-апрель, май-июнь 2015 года** |  |
| 1. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ:  выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | до февраля 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 2. | Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором | февраль, март-апрель,март-июнь 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 3. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ | в сроки, установленные Рособрнадзором | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |
| 4. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием и органов исполнительной власти | весь период | Отдел образования, ППМС-Центр, подведомственные общеобразовательные организации |
| **III.** | **Этап анализа и разработки предложений** | **июль-август 2015 г.** |  |
|  | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год | август 2015 г. | Отдел образования, подведомственные общеобразовательные организации |